СОГЛАСОВАН___________________                                                                           УТВЕРЖДЁН

Решением РСР АТО Гагаузия

Денис ЛУНГУЛ                                                                                        №1/1 от 23 июня 2026 г

Государственный секретарь

_____   _____________________    2026

ПЛАН ВНЕДРЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ОПЕРАЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ АТО ГАГАУЗИЯ 2026-2028

НА 2026 ГОД

| №. | Проекты/ действия | Показатели мониторинга |  | Стоимость проектов,лей | Сумма из НФРМР,лей | Контрибу-ция заявителя, лей | Годовое финансирова-ние на 2026 год, лей | Срок реализа-ции | Отвественный | Документ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Показатели продукта/) | Показатели результатов |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая цель 1. ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ И ЗАНЯТОСТИ В РЕГИОНЕ РАЗВИТИЯ ГАГАУЗИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приоритетное направление 1.1. Усиление роли и функций городов как движущих сил повышения конкурентоспособности региона АТО Гагаузия. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проекты/действия, финансируемые НФРМР. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Оказание необходимой поддержки муниципию Комрат в целях реализации Национальной программы развития городов-полюсов роста. | - Количество проведенных консультаций; - Количество осуществленных совместных действий. | - | - | - | - | - | 12 месяцев | АРР АТО Гагаузия | Постановление Правительства № 916/2020 об утверждении Национальной программы развития городов-полюсов роста в Республике Молдова на 2021-2027 годы |
| 1.1.2 | Консультирование местных органов власти по вопросам возрождения городов (разработка и актуализация программ возрождения городов); содействие развитию Национальной сети возрождения городов. | - Количество проведенных консультаций; - Количество консультируемых ПГР; - Количество инициированных проектов. | - | - | - | - | - | 12 месяцев | АРР АТО Гагаузия | Руководство по городской ревитализации в Республике Молдова |
| 1.1.3 | Улучшение культурной и образовательной жизни населения посредством масштабной реконструкции здания Культурного центра в городе Вулканешты, АТО Гагаузия. | - Реконструкция здания Дома культуры в Вулканешты - 650 м2; - Замена окон - 1-2,5 м2 и высотой до 35 м; - Замена старых дверей -7 м2; - Ремонт фасада здания площадью 1 438,0 м2; - Замена мебели; - Благоустройство прилегающей территории- 2720м2; -Реконструкция котельной -24 м2 -- Обустройство туалетной комнаты площадью 40 м2. | - Улучшение материальной базы культурного центра; - Повышение привлекательности и доступности услуг культурного учреждения для дополнительного образования детей; - Повышение кадрового потенциала | 14 245 828, 57 | 12 821245,71 | 1424582, 86 | 1 252 643, 8 | 6 месяцев | АРР АТО Гагаузия | Постановление Правительства № 160/2025 об утверждении Единого программного документа на 2025-2027 годы Договор финансирования № 23/05 от 10.11.2023 |
| 1.1.4 | Улучшение условий жизни жителей улицы Космонавтов путем проведения работ по модернизации инфраструктуры в г.Вулканешты. | - Реконструиро-ванная дорога длиной 5500 м2; -Реконструиро-ванный тротуар длиной 3200 м2; - Уличное освещение заменено светодиодными лампами — 18шт.; - Построена система ливневой канализации - 1086 м; 5. Очистные сооружения сточных вод с производительностью 200 литров/секунду (новые) - 1 шт. - Новая канализационная сеть - 576 м; -Новые парковочные места размером 2,4*5,0 м - 24 шт.; - Детские игровые площадки - 3 зоны; - Мини-футбольное поле 29*17 м – 1 площадка; - Места сбора мусора - 2 зоны; - Организованные зоны для сушки белья - 3 зоны; - Зеленые зоны для отдыха площадью 4500 м2. | - Улучшение условий жизни жителей ул. Космонавтов; - Благоустройство прилегающей территории улицы Космонавтов; - Реконструкция канализационной системы и строительство системы отвода дождевой воды; - Создание зон отдыха для жителей, особенно для детей; - Повышение качества жизни за счет предоставления возможностей для проведения досуга на открытом воздухе. | 22 932448,00 | 20 639203,20 | 2293244,80 | 3752663,59 | 12 месяцев | АРР АТО Гагаузия | Постановление Правительства № 160/2025 об утверждении Единого программного документа на 2025-2027 годы Договор финансирова-ния № 03/25 от 28.08.2025 |
| 1.1.5 | Улучшение условий жизни и отдыха для жителей района ревитализации мун. Чадыр-Лунга. Этап 3. | Инфраструктура и подъездные дороги: Главная дорога: Реконструкция (асфальтирование) – 11 600 кв. м. Дворы и подъездные дороги: Реконструкция (11 дворов) – 11 000 кв. м дорожного покрытия (8 см), 5 300 кв. м придорожных бордюров. Пешеходные и велосипедные дорожки: 2840 кв. м серого покрытия, 360 кв. м красного покрытия, 1950 кв. м бордюров тротуаров. Цели социально-спортивных мероприятий: Детские площадки: 2 площадки во внутренних дворах. Футбольные поля: 1 поле (200 кв. м) в жилом районе и 2 мини-поля (всего 100 кв. м) в детских садах № 4 и № 8. Спортивная школа: Комплекс из 3 залов (каратэ, борьба, настольный теннис) и вспомогательных помещений – 262,65 кв. м. Молодежный парк: Пешеходные дорожки: 1930 кв. м (серый цвет), 1110 кв. м (красный цвет), бордюры: 250 кв.м Спорт и отдых: реконструкция футбольного поля (525 кв. м), ограждение баскетбольной площадки (520 кв. м), резиновое покрытие (996 кв. м), детская площадка и качели. | - Градостроительные и символические общественные центры для регионального центра | 34 843 760 | 30 000 000 | 4 843 760 | 1,00 | 12 месяцев | АРР АТО Гагаузия | Постановление Правительства № 160/2025 об утверждении Единого программного документа на 2025-2027 годы Договор финансирова-ния № 05/25 от 28.08.2025 |
|  | Приоритетное направление 1.2 Улучшение предпринимательской среды в регионе развития АТО Гагаузия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Актуализация и утверждение РСП по повышению туристической привлекатель-ности. | - 1 документ актуализированный и утверждённый | - | - | - | - | - | 12 месяцев | АРР АТО Гагаузия | План деятельности АРРГ на 2026 г |
|  | Приоритетное направление 1.3 Продвижение приоритетов умной специализации в регионе развития АТО Гагаузия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Содействие реализации централизованных инициатив по «умной» специализации на региональном уровне | - Количество предложенных инициатив; - Количество участников инициатив по «умной» специализации (представители академической, предприниматель-ской и институциональ-ной среды); - Количество мероприятий. | - | - | - | - | - | 12 месяцев | АРР АТО Гагаузия | Постановление правительства № 40/2022 об утверждении НСРР на 2022-2028 годы |
|  | Приоритетное направление 1.4 Поддержка регионального и приграничного сотрудничества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 | Участие в Национальной рабочей группе по координации реализации финансируе-мых ЕС трансгранич-ных, транснациональных и межрегиональ-ных программ сотрудничества. | - Количество семинаров/ встреч; - Количество рассмотренных документов; - Количество предложений. | - | - | - | - | - | 12 месяцев | АРР АТО Гагаузия | Постановление правительства № 40/2022 об утверждении НСРР на 2022-2028 годы |
| 1.4.2 | Информирова-ние ОМПУ о возможностях участия в проектах Трансграничного сотрудничества. | - Количество выявленных конкурсов; - Количество информированных ОМПУ; - Количество поданных заявок. | - | - | - | - | - | 12 месяцев | АРР АТО Гагаузия | Постановление правительства № 40/2022 об утверждении НСРР на 2022-2028 годы |
| 1.4.3 | Установление партнерских отношений с аналогичными организациями для упрощения привлечения проектов, связанных с программами сотрудничества. | - Количество партнерств | - | - | - | - | - | 12 месяцев | АРР АТО Гагаузия | Постановление правительства № 40/2022 об утверждении НСРР на 2022-2028 годы |
|  | Общая цель 2. Соврешение региональной инфраструктуры социально-экономического странственного развития. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приоритетное направление 2.1. Совершенствование базовой технической и коммунальной инфраструктуры в регионе развития АТО Гагаузия. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Проектирование системы отопления с использованием геотермальных насосов и адаптация существующей системы многофункционального учебного корпуса ТЛ «Михай Эминеску» в мун. Комрат. | -Тепловая точка с тремя геотермальными тепловыми насосами типа «земля-вода» общей тепловой мощностью 32,48 кВт; - 34 вертикальных буровых скважины и 34 геотермальные скважины; - Автоматизи-рованный терморегулятор для контроля температуры и подачи теплоносителя получателю. | - Снижение энергозатрат здания на 30% в зимний период. - Значительное снижение потребления традиционных источников энергии для отопления исследуемого корпуса. - Повышение уровня комфорта в школьных классах и содействие экологической устойчивости за счет использования возобновляемых источников энергии. | 3 863 630,00 | 3 477 267,00 | 386 363,00 | 3 863 630,0 | 12 месяцев | АРР АТО Гагаузия | Приложение № 1 к Единому программному документу на 2025-2027 годыЕжегодный план финансирования программ и проектов регионального развития за счет финансовых средств Национального фонда регионального и местного развития на 2026 год. Договор финансирования № 01/25 от 11.08.2025 |
| 2.1.2 | Реконструкция водопроводных сетей в городе Вулканешты. Этап I. | - Длина восстановленных сетей водоснабжения — 45 137 (км); - Строительство водонапорной башни: V=50 м, H=18 м; - Строительство двух подземных резервуаров для питьевой воды объемом V=1000 м³; - Установка системы обеззараживания воды; - Реконструкция насосной станции; - Строительство резервуара объемом 1000 м3 и установки опреснения воды - платформа THC. | - Количество граждан, которые получат выгоду от реконструкции водопровода – 11628 человек. - Модернизация и расширение сетей водоснабжения в 3 районах города Вулкэнешты. - Сокращение потерь воды и количества повреждений, что напрямую влияет на снижение эксплуатационных расходов. - Защита окружающей среды путем предотвращения загрязнения грунтовых вод, почвы и поверхностных вод. - Реорганизация и оперативная оптимизация деятельности местного оператора водоснабжения и канализации для повышения эффективности. | 62921 310,00 | 56629179,00 | 6292131,00 | 10000000,00 | 12 месяцев | АРР АТО Гагаузия | Приложение № 1 к Единому программному документу на 2025-2027 годы Ежегодный план финансирования программ и проектов регионального развития за счет финансовых средств Национального фонда регионального и местного развития на Договор финансирования № 02/25 от 28.08.2025 |
| 2.1.3 | Реконструкция водопроводных сетей в муниципалите-те Комрат, на улицах Победа, Третьяков, Ленина. | - 7,54 км водопроводных сетей восстановлены; -6 отремонтиро-ванных станций сбора питьевой воды; -1 ​​насосная станция питьевой воды восстановлена. | -3200 жителей (1300 отдельных домохозяйств) мун. Комрат получат улучшенный доступ к безопасной и надежной питьевой воде; -19 947 жителей муниципалитета Комрат получат постоянный доступ к качественной питьевой воде. - Муниципальное предприятие «Су Канал Комрат», как оператор, получит в эксплуатацию новую сеть водопроводов, которая не будет приводить к потерям воды. | 33 427966,00 | 30085169,40 | 3342796,60 | 15000000,00 | 12 месяцев | АРР АТО Гагаузия | Приложение № 1 к Единому программному документу на 2025-2027 годы Ежегодный план финансирования программ и проектов регионального развития за счет финансовых средств Национального фонда регионального и местного развития на 2026год; Договор финансирования № 04/25 от 28.08.2025 |
|  | Приоритетное направление 2.2 Развитие бизнес-инфраструктуры в развитии АТО Гагаузия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Создание условий для пост-инкубационного развития резидентов бизнес-инкубатора и развития экономики муниципалитета Чадыр-Лунга и региона АТО Гагаузия. | -Производственное здание площадью до 5200 м2; -Привлечение инвесторов; - Создание до 1000 рабочих мест. | - Расширение и модернизация инфраструктуры бизнес-инкубатора «Чадыр-Лунга»; - Снижение уровня безработицы в регионе; -Повышение привлекательности региона для инвесторов. | 34 812 086,83 | 20955660,74 | 13283579,0 | 331 ,61 | 9 месяцев | АРР АТО Гагаузия | Приложение № 1 к Единому программному документу на 2025-2027 годы Ежегодный план финансирования программ и проектов регионального развития за счет финансовых средств Национального фонда регионального и местного развития на 2026 год; Договор финансирования № 02/23 от 31.03.2023 |
| 2.2.2 | Строительство и развитие регионального рынка в мун.Комрат | -Создание новой торговой инфраструктуры (строительство регионального рынка, обустройство торговых площадей/павильонов для торговли сельскохозяйственной продукцией); -Увеличение числа малых и средних предприятий (привлечение новых предпринимателей из близлежащих деревень к участию в рыночной торговле); -Создание рабочих мест (создание постоянных рабочих мест, включая сотрудников службы безопасности, уборщиков, административного персонала); -Увеличение объемов продаж местной продукции (увеличение объемов продаж продукции местных производителей); -Повышение доступности и качества товаров. | -Строительство регионального рынка (2 этажа) и благоустройство прилегающей территории - площадь застройки 1950 кв. м.; - Обеспечение водоснабжения, канализации (как минимум один туалет) и доступа к электричеству; - Создание специализированных помещений для продажи скоропортящихся продуктов, оборудованных холодильным оборудованием; - Создание специальных секторов для торговли птицей; - Строительство не менее 20 парковочных мест для обеспечения удобного доступа к рыночной площади; -Улучшение рыночной территории. | 15 000 000 | 13 500 000 | 1 500 000 | 1 | 18 месяцев | АРР АТО Гагаузия | Приложение № 1 к Единому программному документу на 2025-2027 годы Ежегодный план финансирования программ и проектов регионального развития за счет финансовых средств Национального фонда регионального и местного развития на 2026 год. Договора финансирования нет , т.к. ведутся исправления в проектной документации |
|  | Общая цель 3. Совершенствование инструмента кородинации и реализации национальной политики регионального развития |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приоритетное направление 3.1 Повышение эффективности институтов регионального развития |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Участие в разработке/корректировке нормативно-методологических и других документов, связанных с реализацией политики регионального развития. | - Количество изученных документов; - Количество предложений. | - | - | - | - | - | 12 месяцев | АРР АТО Гагаузия | Постановление правительства № 40/2022 об утверждении НСРР на 2022-2028 годы |
| 3.1.2 | Участие в Рабочей группе 22 с целью выполнения положений и требований вступления Молдовы в ЕС. | - Количество участий в мероприятиях; - Количество рассмотренных документов; - Количество предложений/комментариев. | - | - | - | - | - | 12 месяцев | АРР АТО Гагаузия | Постановление правительства № 40/2022 об утверждении НСРР на 2022-2028 годы; Постановление № 180/2024 о механизме координирования процесса присоединения Республики Молдова к Европейскому Союзу и порядке организации и функционирования переговорной группы в рамках этого процесса. |
| 3.1.3 | Осуществление мониторинга и оценки политики и программ регионального развития | - Количество отчетов; - Количество проектов, находящихся под мониторингом; - Количество оцененных проектов, | - | - | - | - | - | 12 месяцев | АРР АТО Гагаузия | Постановление правительства № 40/2022 об утверждении НСРР на 2022-2028 годы; Постановление № 152/2022 об утверждении Положения об управлении финансовыми средствами НФРМР |
| 3.1.4 | Организация и проведение заседаний РСР АТО Гагаузия | - Количество протоколов заседаний; - Количество решений | - | - | - | - | - | 12 месяцев | АРР АТО Гагаузия | Закон Nr. 438 от 28.12.2006 о региональном развитии в Республике Молдова; ПП№ 127 от 08.02.2008. |
| 3.1.5 | Организация/проведение мероприятий по продвижению регионального инвестиционного потенциала (Дни РРГ, Форум городского развития и т. д.). | -Минимум 1 организованное мероприятие; - Минимум 2 участия. | - | - | - | - | - | 12 месяцев | АРР АТО Гагаузия | Оперативное руководство АРР АТО Гагаузия, приказ МИРР № 88 от 11.07.2016 |
|  | Приоритетное направление 3.2 Оптимизация механизма финансирования проектов регионального развития |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Ежегодное картографирование проектов, реализуемых в регионе при поддержке партнеров по развитию. | - Количество проектов | - | - | - | - | - | 12 месяцев | АРР АТО Гагаузия | Постановление правительства № 40/2022 об утверждении НСРР на 2022-2028 годы |
| 3.2.2 | Выявление возможностей финансирования и обеспечение синергии с другими национальными международными фондами развития. | - Количество выявленных возможностей для финансирования | - | - | - | - | - | 12 месяцев | АРР АТО Гагаузия | Постановление правительства № 40/2022 об утверждении НСРР на 2022-2028 годы |
|  | Приоритетное направление 3.3 Поддержка процесса адаптации региона развития АТО Гагаузия к изменению климата и повышению устойчивости к стихийным бедствиям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1 | Укрепление потенциала местных органов власти/АРР и других региональных субъектов в областях, имеющих отношение к региональной политике развития. | - Количество проведенных тренингов/ инфосессий; - Количество участников мероприятий. | - | - | - | - | - | 12 месяцев | АРР АТО Гагаузия | Постановление правительства № 40/2022 об утверждении НСРР на 2022-2028 годы - PNA 2025-2029, Кластер 5. Природные ресурсы, сельское хозяйство и сплоченность, Глава 22. Региональная политика и координация структурных инструментов, действие № 1- Постановление № 216/2024 об утверждении Национальной программы местного развития «Европейское село» на 2024-2028 годы; Постановление № 152/2022 об утверждении Положения об управлении финансовыми средствами НФРМР. |
| 3.3.2 | Укрепление потенциала местных органов власти в области реализации, мониторинга и оценки проектов на основе Концепции укрепления потенциала местных органов власти в области реализации, мониторинга и оценки проектов | - Количество проведенных тренингов; - Количество участников. | - | - | - | - | - | 12 месяцев | АРР АТО Гагаузия | - PNA 2025-2029, Кластер 5. Природные ресурсы, сельское хозяйство и сплоченность, Глава 22. Региональная политика и координация структурных инструментов, действие № 1- Постановление № 216/2024 об утверждении Национальной программы местного развития «Европейское село» на 2024-2028 годы |

РАЗРАБОТАНО:

Начальник Отдела планирования и регионального сотрудничества:     Светлана  Градинар   __________________

Начальник Отдела интегрированного менеджмента проектов:               Валерий   Митиогло  __________________

Начальник Отдела мониторинга и оценки:                                                Александр  Георгица  _________________

Начальник Административного отдела:                                                     Екатерина   Арнаут  __________________

ПРЕДСТАВЛЕН:

Директор АРР АТО Гагаузия                                                                        Татьяна Дончева     _________________

СОГЛАСОВАН:

Начальник управления политик и программ регионального                    Вероника Ешану       __________________

и местного развития