COORDONAT___________________                                                                              APROBAT

Prin decizia CRD UTA Găgăuzia

Denis LUNGUL

Secretar de Stat

_____   _____________________    2026                                                                            № 1/1 din 23 iunie 2026

PLANUL DE IMPLEMENTARE A PROGRAMULUI OPERAȚIONAL REGIONAL AL UTA GĂGĂUZIA 2026–2028

PENTRU ANUL 2026

| Nr. | Proiecte/acțiuni | Indicatori de monitorizare |  |  |  |  |  |  |  |  | Costul estimativ total al proiectului/ acțiunii, lei | Suma solicitată din FNDRL/ fonduri naționale/ fonduri externe, lei/euro |  | Contribuția beneficiarului, partenerilor, lei |  | Cuantumul alocațiilor pentru anul X, lei |  | Termen de realizare |  |  | Instituții responsabile |  | Document de referință |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Indicatori de produs (valoarea de referință1/țintă2) |  |  |  |  | Indicatori de rezultat3 (valoarea de referință1/țintă2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obiectivul general 1. CREȘTEREA COMPETITIVITĂȚII ȘI A OCUPĂRII FORȚEI DE MUNCĂ ÎN REGIUNEA DE DEZVOLTARE UTA GĂGĂUZIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Direcția prioritară 1.1. Consolidarea rolului și funcțiilor orașelor ca motoare ale creșterii competitivității Regiunii de Dezvoltare UTA Găgăuzia. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Proiecte/acțiuni finanțate din FNDRL. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Acordarea suportului necesar municipiului Comrat în vederea implementării Programului Național de Dezvoltare a Orașelor-Poli de Creștere.. | Numărul consultațiilor desfășurate; Numărul acțiunilor comune realizate. |  |  |  |  | - |  |  |  | - | - |  | - |  | - |  | 12 luni |  |  | ADR UTA Găgăuzia |  | Hotărârea Guvernului nr. 916/2020 cu privire la aprobarea Programului național de dezvoltare a orașelor-poli de creștere din Republica Moldova pentru anii 2021–2027 |  |  |  |
| 1.1.2 | Consultarea autorităților administrației publice locale privind revitalizarea urbană (elaborarea și actualizarea programelor de revitalizare urbană); facilitarea dezvoltării Rețelei Naționale de Revitalizare Urbană | Numărul consultațiilor desfășurate; Numărul proiectelor inițiate. |  |  |  |  | - |  |  |  | - | - |  | - |  | - |  | 12 luni |  |  | ADR UTA Găgăuzia |  | Ghidul privind revitalizarea urbană în Republica Moldova. |  |  |  |
| 1.1.3 | Îmbunătățirea vieții culturale și educaționale a populației printr-o revizie majorăla clădirea Casei de Cultural din orașul Vulcănești, UTA Găgăuzia. | Reconstrucția clădirii a Casei de Cultură -650 m²; Înlocuirea ferestrelor -1–2,5 m²; Înlocuirea ușilor - m²; Repararea fațadei -1.438,0 m²; Înlocuirea mobilierului; Amenajarea teritoriului -de 2,720 m²; Reconstrucția centralei termice - de 24 m² ; amenajarea unui grup sanitar cu suprafața de 40 m². |  |  |  |  | Îmbunătățirea bazei materiale a Centrului Cultural; Creșterea atractivității și accesibilității serviciilor instituției culturale pentru educația suplimentară a copiilor; Consolidarea potențialului de personal. |  |  |  | 14 245 828,57 | 12 821245,71 |  | 1424582,86 |  | 1252 643,8 |  | 6 luni |  |  | ADR UTA Găgăuzia |  | Hotărârea Guvernului nr. 160/2025 privind aprobarea Documentului unic de program pentru anii 2025–2027; Contractul de finanțare nr. 23/05 din 10.11.2023. |  |  |  |
| 1.1.4 | Îmbunătățirea condițiilor de trai a locuitorilor str. Cosmonavtov prin realizarea lucrărilor de modernizare a infrastructurii | Drum reconstruit cu o suprafață de 5.500 m²; Trotuar reconstruit cu o suprafață de 3.200 m²; Iluminatul stradal modernizat prin înlocuirea corpurilor de iluminat cu LED – 18 unități; Sistem de canalizare pluvială construit – 1.086 m; Stație de epurare a apelor uzate cu capacitatea de 200 litri/secundă (nouă) – 1 unitate; Rețea nouă de canalizare – 576 m; Locuri noi de parcare cu dimensiunea de 2,4 × 5,0 m – 24 unități; Terenuri de joacă pentru copii – 3 zone; Teren de mini-fotbal cu dimensiunea de 29 × 17 m – 1 unitate; Platforme pentru colectarea deșeurilor – 2 zone; Spații amenajate pentru uscarea rufelor – 3 zone; Zone verzi de recreere cu o suprafață de 4500 m². |  |  |  |  | - Îmbunătățirea condițiilor de trai ale locuitorilor străzii Cosmonauților; - Amenajarea teritoriului adiacent străzii Cosmonauților; - Crearea zonelor de recreere pentru locuitori, în special pentru copii; -Creșterea calității vieții prin oferirea oportunităților de petrecere a timpului liber în aer liber. |  |  |  | 22 932.448 | 20 639203,20 |  | 2 293 244,80 |  | 3 752663,59 |  | 12 luni |  |  | ADR UTA Găgăuzia |  | Hotărârea Guvernului nr. 160/2025 privind aprobarea Documentului unic de program pentru anii 2025–2027; Contractul de finanțare nr. 03/25 din 28.08.2025. |  |  |  |
| 1.1.5 |  | Îmbunătățirea condițiilor de viață și agrement pentru locuitorii zonei de revitalizare a municipiului Ceadîr-Lunga. Etapa 3 |  |  |  | Drum principal: reconstrucție (asfaltare) – 11.600 m²; Curți și căi de acces: reconstrucția a 11 curți – 11.000 m² de carosabil (strat de 8 cm) și 5.300 m de borduri rutiere; Trotuare și piste pentru biciclete: 2.840 m² de pavaj de culoare gri, 360 m² de pavaj de culoare roșie și 1.950 m de borduri pentru trotuare. Terenuri de joacă pentru copii: 2 terenuri amplasate în curțile interioare; Terenuri de fotbal: 1 teren (200 m²) în cartierul locativ și 2 mini-terenuri (în total 100 m²) la grădinițele nr. 4 și nr. 8; Școala sportivă: complex format din 3 săli (karate, lupte și tenis de masă) și încăperi auxiliare, cu suprafața totală de 262,65 m². Parcul Tineretului: Alei pietonale: 1.930 m² cu pavaj de culoare gri, 1.110 m² cu pavaj de culoare roșie și 250 m de borduri; Sport și recreere: reconstrucția terenului de fotbal (525 m²), împrejmuirea terenului de baschet (520 m²), amenajarea suprafeței cu acoperire din cauciuc (996 m²), instalarea unui teren de joacă pentru copii și a leagănelor. |  |  |  | - Centre publice urbane și simbolice pentru centrul regional; |  | 34 843 760 |  | 30 000 000 |  | 4 843 760 |  |  | 1,00 |  | 12 luni |  | ADR UTA Găgăuzia |  |  | Hotărârea Guvernului nr. 160/2025 privind aprobarea Documentului unic de program pentru anii 2025–2027; Contractul de finanțare nr. 05/25 din 28.08.2025. |  |  |
|  |  | Direcția prioritară 1.2. Îmbunătățirea mediului antreprenorial în regiunea de dezvoltare UTA Găgăuzia. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 |  | Actualizarea și aprobarea Planului Sectorial Regional (PSR) pentru creșterea atractivității turistice. |  |  |  | Un document strategic actualizat și aprobat. |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | 12 luni |  | ADR UTA Găgăuzia |  |  | „Planul de activitate al ADR UTA Găgăuzia pentru anul 2026.” |  |  |
|  | Direcția prioritară 1.3. Promovarea priorităților de specializare inteligentă în Regiunea de Dezvoltare UTA Găgăuzia. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 |  | Facilitarea implementării inițiativelor centralizate în domeniul specializării inteligente la nivel regional. |  |  |  | - Numărul inițiativelor propuse; Numărul participanților la inițiativele de specializare inteligentă (reprezentanți ai mediului academic, antreprenorial și instituțional); Numărul evenimentelor organizate |  |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | 12 luni |  | ADR UTA Găgăuzia |  |  | „Hotărârea Guvernului nr. 40/2022 cu privire la aprobarea Strategiei Naționale de Dezvoltare Regională pentru anii 2022–2028.” |  |  |
|  |  | „Direcția prioritară 1.4. Susținerea cooperării regionale și transfrontaliere în regiunea de dezvoltare UTA Găgăuzia.” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 |  | Participarea la Grupul de lucru național pentru coordonarea implementării programelor de cooperare transfrontalieră, transnațională și interregională finanțate de UE. |  |  |  | Numărul seminarelor/întâlnirilor; Numărul documentelor examinate; Numărul propunerilor. |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | 12 luni |  | ADR UTA Găgăuzia |  |  | „Hotărârea Guvernului nr. 40/2022 cu privire la aprobarea Strategiei Naționale de Dezvoltare Regională pentru anii 2022–2028.” |  |  |
| 10 |  | Informarea APL privind oportunitățile de participare la proiecte de cooperare transfrontalieră. |  |  |  | Numărul apelurilor de concurs identificate; Numărul APL informate; Numărul cererilor depuse. . |  |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | 12 luni |  | ADR UTA Găgăuzia |  |  | „Hotărârea Guvernului nr. 40/2022 cu privire la aprobarea Strategiei Naționale de Dezvoltare Regională pentru anii 2022–2028.” |  |  |
| 1.4.3 |  | Stabilirea de parteneriate cu organizații similare pentru facilitarea atragerii de proiecte în cadrul programelor de cooperare. |  |  |  | Numărul parteneriatelor. |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | 12 luni |  | ADR UTA Găgăuzia |  |  | Hotărârea Guvernului nr. 40/2022 cu privire la aprobarea Strategiei Naționale de Dezvoltare Regională pentru anii 2022–2028. |  |  |
|  |  | Obiectiv general 2. Perfecționarea infrastructurii regionale de dezvoltare socio-economică și spațială. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Direcția prioritară 2.1. Îmbunătățirea infrastructurii tehnice de bază și a infrastructurii utilităților publice în regiunea de dezvoltare UTA Găgăuzia. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 |  | Proiectarea sistemului de încălzire cu utilizarea pompelor geotermale și cu adaptarea sistemului multifuncțional al LT «Mihai Eminescu» din mun. Comrat UTAG. |  |  |  | - Punct termic cu trei pompe de căldură geotermale de tip „sol-apă”, cu o putere termică totală de 32,48 kW; 34 deforaje verticale și 34 de sonde geotermale; Termoregulator automatizat pentru controlul temperaturii și al agentului termic furnizat beneficiarului. |  |  |  | - Reducerea consumului de energie al clădirii cu 30% în perioada de iarnă. - Reducerea semnificativă a consumului de surse tradiționale de energie pentru încălzirea corpului analizat. - Creșterea nivelului de confort în sălile de clasă și contribuția la sustenabilitatea ecologică prin utilizarea surselor regenerabile de energie. |  | 3 863 630,00 |  | 3 477 267,00 |  | 386 363,00 |  |  | 3 863 630,0 |  | 12 luni |  | ADR UTA Găgăuzia |  |  | Anexa nr. 1 la Documentul Unic de Program pentru anii 2025–2027 Planul anual de finanțare a programelor și proiectelor de dezvoltare regională din contul mijloacelor financiare ale Fondului Național pentru Dezvoltare Regională și Locală pentru anul 2026. Contract de finanțare nr. 01/25 din 11.08.2025 |  |  |
| 2.1.2 |  | Reabilitarea rețelelor de alimentare cu apă în or. Vulcănești. Etapa I. |  |  |  | Lungimea rețelelor de alimentare cu apă reabilitate — 45 137 km; Construcția unui turn de apă: V = 50 m³, H = 18 m; Construcția a două rezervoare subterane pentru apă potabilă, cu volumul V = 1000 m³ fiecare; Instalarea unui sistem de dezinfecție a apei; Reabilitarea stației de pompare; Construcția unui rezervor cu volumul de 1000 m³ și instalarea unei stații de desalinizare a apei – platforma THC. |  |  |  | Numărul cetățenilor care vor beneficia de reabilitarea sistemului de alimentare cu apă – 11,628 persoane. Modernizarea și extinderea rețelelor de alimentare cu apă în 3 zone ale orașului Vulcănești. Reducerea pierderilor de apă și a numărului de avarii, ceea ce contribuie direct la diminuarea costurilor de exploatare. Protecția mediului prin prevenirea poluării apelor subterane, solului și apelor de suprafață. Reorganizarea și optimizarea operațională a activității operatorului local de alimentare cu apă și canalizare pentru creșterea eficienței. |  | 62 921 310,00 |  | 56 629 179,00 |  | 6 292 131,00 |  |  | 10 000 000,00 |  | 12 luni |  | ADR UTA Găgăuzia |  |  | Anexa nr. 1 la Documentul Unic de Program pentru anii 2025–2027 Planul anual de finanțare a programelor și proiectelor de dezvoltare regională din contul mijloacelor financiare ale Fondului Național pentru Dezvoltare Regională și Locală pentru anul 2026 Contract de finanțare nr. 02/25 din 28.08.2025 |  |  |
| 2.1.3 |  | Reconstrucția rețelelor de distribuție a apei în municipiul Comrat, strada Pobeda, Tretiacov, Lenin |  |  |  | 7,54 km de rețele de alimentare cu apă reabilitate; 6 stații de captare a apei potabile reparate; 1 stație de pompare a apei potabile reabilitată. |  |  |  | -3 200 de locuitori (1 300 de gospodării individuale) din municipiul Comrat vor beneficia de acces îmbunătățit la apă potabilă sigură și fiabilă; 19.947 de locuitori ai municipiului Comrat vor avea acces permanent la apă potabilă de calitate; Întreprinderea municipală „Su-Canal Comrat”, în calitate de operator, va prelua în exploatare o rețea nouă de alimentare cu apă, care nu va genera pierderi de apă. |  | 33 427 966,00 |  | 30 085 169,40 |  | 3 342 796,60 |  |  | 15 000 000,00 |  | 12 luni |  | ADR UTA Găgăuzia |  |  | Anexa nr. 1 la Documentul Unic de Program pentru anii 2025–2027 Planul anual de finanțare a programelor și proiectelor de dezvoltare regională din contul mijloacelor financiare ale Fondului Național pentru Dezvoltare Regională și Locală pentru anul 2026 Contract de finanțare nr. 04/25 din 28.08.2025 |  |  |
|  |  | Direcția prioritară 2.2. Dezvoltarea infrastructurii de afaceri în Regiunea de Dezvoltare UTA Găgăuzia. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 |  | Crearea condițiilor pentru dezvoltarea postincu-bare a rezidenților Incubatorului de afaceri și dezvoltarea economiei municipiului Ceadîr-Lunga și a regiunii. |  |  |  | - Clădire de producție cu suprafața de până la 5.200 m²; Atragerea investitorilor; Crearea a până la 1.000 de locuri de muncă. . |  |  |  | Extinderea și modernizarea infrastructurii incubatorului de afaceri „Ceadîr-Lunga”; Reducerea ratei șomajului în regiune; Creșterea atractivității regiunii pentru investitori. |  | 34 812 086,83 |  | 20 955 660,74 |  | 13 283 579,80 |  |  | 331 ,61 |  | 9 luni |  | ADR UTA Găgăuzia |  |  | Anexa nr. 1 la Documentul Unic de Program pentru anii 2025–2027 Planul anual de finanțare a programelor și proiectelor de dezvoltare regională din contul mijloacelor financiare ale Fondului Național pentru Dezvoltare Regională și Locală pentru anul 2026 Contract de finanțare nr. 02/23 din 31.03.2023/ |  |  |
| 2.2.2 |  | Construcția și dezvoltarea pieței regionale. |  |  |  | Crearea unei noi infrastructuri comerciale (construcția unei piețe regionale, amenajarea spațiilor comerciale/pavilioanelor pentru comercializarea produselor agricole); Creșterea numărului întreprinderilor mici și mijlocii (atragerea noilor antreprenori din satele din apropiere pentru participarea la activități comerciale în piață); Crearea locurilor de muncă (crearea de locuri de muncă permanente, inclusiv pentru personal de securitate, personal de curățenie și personal administrativ); Creșterea volumului vânzărilor produselor locale (majorarea volumului de comercializare a produselor producătorilor locali); Îmbunătățirea accesibilității și calității produselor. |  |  |  | Construcția unei piețe regionale (cu 2 etaje) și amenajarea teritoriului adiacent – suprafața construită de 1.950 m²; Asigurarea alimentării cu apă, a sistemului de canalizare (cel puțin un grup sanitar) și a accesului la energie electrică; Amenajarea spațiilor specializate pentru comercializarea produselor perisabile, dotate cu echipamente frigorifice; Crearea unor sectoare speciale pentru comercializarea păsărilor; Amenajarea a cel puțin 20 de locuri de parcare pentru a asigura accesul facil la piață; Îmbunătățirea infrastructurii și a teritoriului pieței. |  | 15 000 000,00 |  | 13 500 000,00 |  | 1 500 000,00 |  |  | 1,00 |  | 18 luni |  | ADR UTA Găgăuzia |  |  | Anexa nr. 1 la Documentul Unic de Program pentru anii 2025–2027 Planul anual de finanțare a programelor și proiectelor de dezvoltare regională din contul mijloacelor financiare ale Fondului Național pentru Dezvoltare Regională și Locală pentru anul 2026 Contractul de finanțare nu este încheiat la moment, întrucât documentația de proiect se află în proces de corectare și ajustare. |  |  |
|  |  | Obiectiv general 3. Îmbunătățirea instrumentelor de coordonare și implementare a politicii naționale de dezvoltare regională |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Direcția prioritară 3.1. Creșterea eficienței instituțiilor de dezvoltare regională |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 |  | Participarea la elaborarea, revizuirea și actualizarea documentelor normativ-metodologice și a altor acte aferente implementării politicii de dezvoltare regională |  |  |  | Numărul documentelor examinate; Numărul propunerilor formulate. |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | 12 luni |  | ADR UTA Găgăuzia |  |  | Hotărârea Guvernului nr. 40/2022 cu privire la aprobarea Strategiei Naționale de Dezvoltare Regională pentru anii 2022–2028 |  |  |
| 3.1.2 |  | Participarea în cadrul Grupului de lucru nr. 22 în vederea îndeplinirii prevederilor și cerințelor aferente procesului de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană.” |  |  |  | - Numărul participărilor la evenimente; Numărul documentelor examinate; Numărul propunerilor/comentariilor formulate. |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | 12 luni |  | ADR UTA Găgăuzia |  |  | Hotărârea Guvernului nr. 40/2022 cu privire la aprobarea Strategiei Naționale de Dezvoltare Regională (SNDR) pentru anii 2022–2028; Hotărârea Guvernului nr. 180/2024 cu privire la mecanismul de coordonare a procesului de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană și modul de organizare și funcționare a grupului de negociere în cadrul acestui proces. |  |  |
| 3.1.3 |  | Realizarea monitorizării și evaluării politicii și programelor de dezvoltare regională. |  |  |  | - Numărul rapoartelor; Numărul proiectelor aflate sub monitorizare; Numărul proiectelor evaluate. , |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | 12 luni |  | ADR UTA Găgăuzia |  |  | Hotărârea Guvernului nr. 40/2022 cu privire la aprobarea Strategiei Naționale de Dezvoltare Regională (SNDR) pentru anii 2022–2028; Hotărârea Guvernului nr. 152/2022 pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea mijloacelor financiare ale Fondului Național pentru Dezvoltare Regională și Locală (FNDRL). |  |  |
| 3.1.4 |  | Organizarea și desfășurarea ședințelor Consiliului Regional pentru Dezvoltare al UTA Găgăuzia. |  |  |  | - Numărul proceselor-verbale ale ședințelor; Numărul deciziilor adoptate. |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | 12 luni |  | ADR UTA Găgăuzia |  |  | Legea nr. 438 din 28.12.2006 privind dezvoltarea regională în Republica Moldova; Hotărârea Guvernului nr. 127 din 08.02.2008. |  |  |
| 3.1.5 |  | Organizarea și desfășurarea activităților de promovare a potențialului investițional regional (Zilele Dezvoltării Regionale în UTA Găgăuzia, Forumul de Dezvoltare Urbană |  |  |  | - Minimum 1 eveniment organizat; Minimum 2 participări. |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | 12 luni |  | ADR UTA Găgăuzia |  |  | Manualul operațional al Agenției de Dezvoltare Regională UTA Găgăuzia, aprobat prin Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale și Construcțiilor nr. 88 din 11.07.2016. |  |  |
|  |  | Direcția prioritară 3.2. Optimizarea mecanismului de finanțare a proiectelor de dezvoltare regională. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 |  | Cartografierea anuală a proiectelor implementate în regiune cu sprijinul partenerilor de dezvoltare |  |  |  | - Numărul proiectelor cartografiate; Numărul proiectelor selectate. |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | 12 luni |  | ADR UTA Găgăuzia |  |  | Hotărârea Guvernului nr. 40/2022 cu privire la aprobarea Strategiei Naționale de Dezvoltare Regională pentru anii 2022–2028 |  |  |
| 3.2.2 |  | Identificarea oportunităților de finanțare și asigurarea sinergiei cu alte fonduri naționale și internaționale de dezvoltare |  |  |  | - Numărul oportunităților de finanțare identificate. |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  |  | 12 luni |  |  | ADR UTA Găgăuzia | Hotărârea Guvernului nr. 40/2022 cu privire la aprobarea Strategiei Naționale de Dezvoltare Regională pentru anii 2022–2028 |  |  |
|  |  | Direcția prioritară 3.3. Dezvoltarea capacităților actorilor regionali în domeniile relevante pentru politica de dezvoltare regională. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1 |  | Consolidarea capacităților autorităților administrației publice locale, ale ADR și ale altor actori regionali în domeniile aferente politicii de dezvoltare regională. |  |  |  | - Numărul instruirilor/sesiunilor de informare organizate; Numărul participanților la evenimente. |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | 12 luni |  | ADR UTA Găgăuzia |  |  | Hotărârea Guvernului nr. 40/2022 cu privire la aprobarea Strategiei Naționale de Dezvoltare Regională (SNDR) pentru anii 2022–2028; PNA 2025–2029, Clusterul 5 „Resurse naturale, agricultură și coeziune”, Capitolul 22 „Politica regională și coordonarea instrumentelor structurale”, Acțiunea nr. 1 – Hotărârea Guvernului nr. 216/2024 privind aprobarea Programului Național de Dezvoltare Locală „Satul European” pentru anii 2024–2028; Hotărârea Guvernului nr. 152/2022 pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea mijloacelor financiare ale Fondului Național pentru Dezvoltare Regională și Locală (FNDRL). |  |  |
| 3.3.2 |  | Consolidarea capacităților autorităților publice locale în domeniul implementării, monitorizării și evaluării proiectelor, în conformitate cu Conceptul privind consolidarea capacităților APL în aceste domeni i |  |  |  | - Numărul instruirilor organizate; Numărul participanților. |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | 12 luni |  | ADR UTA Găgăuzia |  |  | - PNA 2025–2029, Clusterul 5 „Resurse naturale, agricultură și coeziune”, Capitolul 22 „Politica regională și coordonarea instrumentelor structurale”, Acțiunea nr. 1 – Hotărârea Guvernului nr. 216/2024 privind aprobarea Programului Național de Dezvoltare Locală „Satul European” pentru anii 2024–2028. |  |  |

ELABORAT:

Șef secție planificare și cooperare regională:                                                Svetlana  Gradinar       __________________

Șef secției managementului integrat al proiectelor:                                      Valerii   Mitioglo         __________________

Șef secției monitorizare și evaluare:                                                              Alexandr  Gheorghița  _________________

Șef secției administrative:                                                                              Ecaterina    Arnaut      __________________

PREZENTAT:

Director al ADR UTA Găgăuzia                                                                    Tatiana Donceva         __________________

COORDONAT:

Șef al Direcției Politici și Programe Integrate de Dezvoltare Regională și Locală     Veronica Eșanu       __________________

1 Indicatorii obținuți și prezentați în rapoarte de progres anuale vor constitui valori de referință.

2 Indicatorii planificați a fi atinși conform mijloacelor financiare solicitate pentru anul X.

3 Indicatorii de rezultat sunt planificați a fi atinși în faza finală de implementare a proiectelor.

Conform Deciziei CNCDRL privind aprobarea PAF, la începutul anului.